## 每月目标
月份 | 目标 | 实际完成
9月 | 1.德州扑克、奔驰宝马设计、水浒传、幸运樱桃资源及开发，十三水、疯狂水果机、梦想农场安排评审与设计 2.大厅核心是充值提现、游客转正、登陆模块、新版大厅 3.三公重构及优化，炸金花后端重构及优化及机器人二期优化 4.红黑/龙虎斗优化第一期完成，第二期暂停(核心路图优化) 5.重点游戏持续优化，其中百人牛牛需要上线新版本 6.新游戏奔驰宝马、西游捕鱼、百家乐、航海宝藏、连环夺宝上线，斗地主重新上线(AI及卡顿问题)，其他待定 7.新游戏文档输出：押注炸金花、森林舞会 | 1.德州扑克、奔驰宝马设计、水浒传、幸运樱桃资源及开发，十三水、疯狂水果机、梦想农场安排评审与设计 2.大厅游客转正、登陆模块 3.三公重构及优化，机器人二期优化 4.红黑/龙虎斗优化第一期完成，第二期暂停(核心路图优化) 5.重点游戏持续优化，差百人牛牛 6.新游戏奔驰宝马、西游捕鱼、百家乐、航海宝藏、连环夺宝上线，斗地主重新上线(AI及卡顿问题) 7.新游戏文档输出：骰宝
10月 | 1.新游戏文档输出：森林舞会 俄罗斯轮盘（上旬） 2.新游戏开发上线：德州扑克、水浒传、幸运樱桃、十三水、骰宝 3.老游戏优化：百人牛牛、21点3期、炸金花优化2期(后端重构、冤家、真人匹配)、龙虎斗2期、游戏昵称 4.设计：APP与API版本换皮方案 5.大厅：幸运轮盘独立页面、个人中心第三方版本、VIP系统、充值提现优化、活动/公告弹框效果优化、API版本 6.管端：分享页面配置功能、0.37版本(数据分析优化) 7.游戏断线重连功能
11月 | 1.新游戏开发上线：疯狂水果机、梦想农场、
12月 | 1.新游戏开发上线：众神之怒、金福幸运

## 2019年
颜色标注 | 开发状态 | 表格更新时间 |  |  | 功能需求开发排期
未开始
| 进行中 | 20191116
已完成
模块 | 优先级 | 需求名称 | 需求拆分 | 需求简述 | 类型 | 关联需求 | 产品文档 |  | 设计资源 |  | 音效资源 |  | 前端开发 |  | 后端开发 |  | 测试 |  | 上线时间 | 计划上线月份 | 开发状态
APP | S1 | APP默认不打包大厅 |  | 加载的时候去下载大厅 | 优化 |  | / |  | / |  | / |  | Taven |  | / |  | Adrian |  | 2019-10-31 | 11月 | 已完成
APP | S2 | app端分享优化 | 链接打开的宣传页 | app端获取图片显示在分享页 | 新功能 | 管端分享优化 | Sion |  | / |  | / |  | Taven |  | / |  | Miya |  | 2019-10-17 | 10月 | 已完成
APP | S2 | app端分享优化（梦想业主已有需求想换） | 分享链接样式配置 | 支持管端配置 | 新功能 | 管端分享优化 | Sion |  | / |  | / |  | Taven | 等待管端支持hemine | JasonF |  | Miya |  |  | 待定 | 进行中
APP | S2 | 屏蔽电脑模拟器 |  |  | 优化 |  | Andersen |  | / |  | / |  | Taven |  | / |  | Adrian |  |  | 待定 | 已完成
APP | S2 | 自动隐藏虚拟按键 |  | 安卓热门机型 | 优化 |  | Andersen |  | / |  | / |  | Taven | 开发已经制作完成 | / |  | Miya |  |  | 10月 | 已完成
大厅 | S1 | 第三方游戏接入 |  |  | 新功能 |  | Sion |  | Duke |  | / |  | Jerry |  | Lucas |  | Adrian |  | 2019-09-26 | 9月 | 已完成
大厅 | S1 | 幸运轮盘独立入口 |  | 大厅功能增加独立转盘，弹窗显示 | 优化 |  | Sion |  | / |  | / |  | Jerry |  | Lucas |  | Adrian |  | 2019-09-26 | 9月 | 已完成
大厅 | S1 | 幸运轮盘独立页面 |  | 需要接入第三方数据 | 新功能 |  | Sion |  | Duke |  | / |  | Robert |  | / |  | Crystal |  | 2019-10-17 | 10月 | 已完成
大厅 | S1 | 每日分享独立页面 |  | 充值之后开始 | 新功能 |  | Sion |  | Duke |  | / |  | Robert |  | / |  | Crystal |  | 2019-10-17 | 10月 | 已完成
大厅 | S1 | 随机昵称（骰子） |  |  | 优化 |  | Sion |  | Duke |  |  |  | Jerry |  | Lucas |  | Adrian |  | 2019-10-17 | 10月 | 已完成
大厅 | S1 | 登录Gtest防刷机制 |  | 采用彩票端的gtest | 新功能 |  | Sion |  | / |  | / |  | Jerry |  | stone |  | Adrian | 已经提测 |  | 11月 | 已完成
大厅 | S1 | 账号被篡改手机号问题 |  | 游客账号被其他手机号绑定及已绑定手机号的账号被改手机号 | BUG |  | / |  | / |  | / |  | Jerry |  | Henry |  | Miya |  | 2019-10-17 | 10月 | 已完成
大厅 | S1 | 提现移植大厅 |  |  | 优化 |  | Hayes |  | CK |  | / |  | Jerry |  | / |  | Miya |  |  | 10月 | 已完成
大厅 | S1 | 大厅加载优化 |  | 线上玩家反馈加载很慢 | 优化 |  | Sion |  | Duke |  | / |  | Jerry |  | Lucas |  | Miya |  |  | 10月 | 已完成
大厅 | S1 | 大厅昵称功能 |  | 玩家自己修改昵称 | 新功能 | 第三方游戏接入 | Sion |  | Duke |  | / |  | Jerry |  | Lucas |  | Adrian |  | 2019-09-26 | 9月 | 已完成
大厅 | S1 | 解绑手机号后不再显示绑定送金按钮 |  |  | 优化 |  | Sion |  | / |  | / |  | Jerry |  | Lucas | 需要调整接口 | Miya |  | 2019-11-28 | 11月 | 已完成
大厅 | S1 | 游戏APP相关接口同步加入网关层防重放支持 |  |  | 优化 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | Gavin |  | Adrian |  | 2019-10-17 | 10月 | 已完成
大厅 | S1 | 充值优化 |  | 优化充值展示逻辑和移植到大厅 | 优化 |  | Hayes |  | Duke |  | / |  | Jerry | taven配合 | Sang How | vip和公众号换新的前端展示；游戏中点充值 | Crystal |  | 2019-10-17 | 10月 | 已完成
大厅 | S1 | 每日分享充值门槛（越快越好） |  |  | 新功能 | 管端每日分享设置充值门槛 | Andersen |  | / |  |  |  | Robert |  | Lucas |  | Miya |  |  | 10月 | 已完成
大厅 | S1 | 自定义键盘开发 |  | 增加自定义数字键盘 | 新功能 |  | Hayes |  | Duke |  | / |  | Jerry |  | / |  | Crystal |  | 2019-10-10 | 10月 | 已完成
大厅 | S1 | 活动/公告弹框效果优化 |  |  | 优化 |  | Sion |  | / |  | / |  | Jerry |  | / |  | Adrian |  |  | 10月 | 已完成
大厅 | S1 | 个人中心增加更新版本按钮 |  | 检测到APP有更新显示重启按钮 | 优化 |  | Sion |  | Duke |  |  |  | Jerry |  | Lucas |  | Adrian |  | 2019-10-17 | 10月 | 已完成
大厅 | S1 | 解绑手机号后快速开始也要可以登录进入大厅 |  |  | 优化 |  | Sion |  | / |  | / |  | Jerry |  | Stone |  | Crystal |  | 2019-11-21 | 11月 | 已完成
大厅 | S1 | 充值界面优化 |  | 银行卡真正姓名位置变更和充值页面不完整问题已经解决，剩余问题还差VIP界面改版 | 优化 |  | Hayes |  | Duke |  | / |  | Jerry |  | / |  | Adrian |  | 2019-11-07 | 11月 | 已完成
大厅 | S1 | 大厅配合WS错误消息处理 |  | 游戏账号封禁需要所有游戏前端更改消息， | 优化 | 游戏WS错误消息处理 | Sion |  | / |  | / |  | Jerry | jerry安排下相关人员 | / |  | Miya |  |  | 11月 | 已完成
APP | S2 | 音效控制优化 |  | 自动播放音效会被打断 | 优化 |  | Andersen |  | / |  | / |  | Taven |  | / |  | Adrian |  | 2019-11-28 | 11月 | 已完成
APP | S2 | ios13系统偶现无音效问题 |  |  | 优化 |  | / |  | / |  | / |  | Taven |  | / |  | Adrian |  |  | 待定 | 未开始
管端 | 待定 | 新窗口采用面包屑 |  | 重构时开发 | 新功能 |  | Andersen |  | / |  | / |  | Hermine |  | / |  | Miya |  | 2019-11-28 | 11月 | 已完成
APP | S3 | 包体换签名之后游客账号会变，卸载官网包下载代理提供的包体后账号会变 |  |  | 优化 |  | / |  | / |  | / |  | Taven |  | Stone |  | Adrian |  |  | 待定 | 未开始
大厅 | S2 | 大厅音乐及欢迎语 | 大厅背景音乐 |  | 优化 |  | Andersen |  | / |  | Kabun |  | Jerry |  | / |  | 待定 |  |  | 11月 | 已完成
大厅 | S2 | 大厅音乐及欢迎语 | 大厅、充值、代理欢迎语 |  | 新功能 |  | Andersen |  | / |  | Kabun |  | Jerry |  | / |  | 待定 |  |  | 11月 | 已完成
大厅 | S2 | 窗口关闭音效 |  | 窗口和全屏关闭按钮 | 优化 |  | Andersen |  | / |  | Kabun |  | Jerry |  | / |  | Adrian |  |  | 10月 | 已完成
大厅 | S3 | 每个彩票游戏单独图标，点击跳转指定彩票 |  |  | 新功能 |  | Sion |  | Jess |  | / |  | Jerry |  | / |  | Adrian |  |  | 12月 | 未开始
管端 | S1 | 活动除了大转盘和每日分享，其他的删除功能恢复 |  |  | 优化 |  | Sion |  | / |  | / |  | / |  | JasonF |  | Adrian |  | 2019-11-21 | 11月 | 已完成
大厅 | S2 | 轮播图跳转优化 |  | 指定活动链接跳转 | 优化 |  | Sion |  | / |  | / |  | Jerry | 需要Zard支持 | Lucas |  | Miya |  | 2019-11-07 | 11月 | 已完成
APP | S2 | 大厅增量更新 |  |  | 优化 |  | Sion |  | / |  | / |  | Taven | taven手头排期靠后（新业主上线等） | / |  | Adrian |  |  | 待定 | 未开始
大厅 | S1 | VIP系统（越快越好） |  | 已发布线上，但彩票端未上线，现在功能屏蔽 | 新功能 |  | Sion |  | Duke |  | / |  | Robert | 需要Taven配合 | JasonF |  | Adrian |  | 2019-11-28 | 11月 | 进行中
游戏 | S1 | 红黑大战优化2期 |  |  | 优化 |  | Andersen |  | Duke |  | / |  | John | zard | JiaMao |  | Crystal |  | 2019-11-21 | 11月 | 已完成
大厅 | S1 | API版本完整流程 | 同步制作，优先跑通一款棋牌与一款老虎机的完整流程 |  | 新功能 |  | Sion |  | Duke |  | Kabun |  | John | 差红黑和龙虎 | / |  | Miya |  | 2019-11-28 | 11月 | 进行中
游戏 | S1 | 炸金花亮牌功能 |  | 完整的亮牌逻辑 | 优化 |  | Andersen |  | Duke |  | / |  | David | 与重构一起做 | Mighty |  | Adrian |  | 2019-11-28 | 11月 | 已完成
游戏 | S1 | 炸金花房间充值准入 |  | 需要拉分支 | 新功能 | 非押注类游戏房间充值准入 | Andersen |  | / |  | / |  | David |  | / |  | Adrian |  | 2019-11-28 | 11月 | 已完成
大厅 | S2 | 大厅新分类 |  |  | 新功能 |  | Sion |  | River |  | / |  | Jerry |  | JasonF | 调整脚本 | Crystal |  |  | 12月 | 未开始
大厅 | S2 | 换皮方案 | API版本换皮 | 设计先行 | 优化 |  | 待定 | Alex需求 | River | 定版 | / |  | / |  | / |  | / |  |  | 待定 | 进行中
大厅 | S2 | 个人中心第三方版本 | 第三方数据报表 | 使用彩票接口 | 新功能 |  | Sion |  | Duke |  | / |  | Jerry |  | Lucas |  | Miya |  |  | 12月 | 未开始
大厅 | S2 | 大厅跑马灯富文本 |  |  | 优化 |  | Sion |  | Duke |  | / |  | Jerry |  | Lucas |  | Crystal |  | 2019-12-05 | 12月 | 进行中
大厅 | S2 | 客服界面添加QQ、微信联系方式 |  |  | 新功能 |  | Sion |  | Duke |  | / |  | Jerry |  | JasonF |  | Adrian |  |  | 12月 | 未开始
大厅 | S1 | 大厅默认弹窗顺序调整 |  |  | 新功能 |  | 待定 |  | 待定 |  | / |  | 待定 |  | 待定 |  | Adrian |  | 2019-11-07 | 10月 | 已完成
大厅 | S1 | 【客服工单】自定义键盘和安全键盘的冲突 |  |  | 新功能 |  | 待定 |  | 待定 |  | / |  | 待定 |  | 待定 |  | Adrian |  | 2019-11-07 | 10月 | 已完成
大厅 | S3 | 大厅代理创建的用户用户名优化，避免冒充官方 |  | 自动生成，但可以编辑，屏蔽敏感词 | 新功能 |  | Sion |  | Duke |  | / |  | Jerry |  | Lucas |  | Miya |  |  | 12月 | 未开始
大厅 | S2 | 客服界面优化 |  |  | 优化 |  | Fan |  | / |  | / |  | Jerry |  | / |  | Adrian |  | 2019-11-28 | 待定 | 已完成
大厅 | S2 | 新创建的用户会收到已经过期的邮件 |  |  | BUG |  | Sion |  | / |  | / |  | / |  | lucas |  | Adrian |  | 2019-11-28 | 11月 | 未开始
大厅 | S2 | 【大厅】轮盘抽奖积分规则优化 |  |  | 优化 | 【管端】轮盘抽奖积分规则优化 | Andersen |  | CK | 第二版12-2出 | / |  | Jerry |  | Lucas | jason | 待定 |  | 2019-12-05 | 12月 | 未开始
大厅 | S2 | 活动公告富文本 |  |  | 优化 |  | Sion |  | 待定 |  | / |  | Jerry | 需要Zard支持 | Lucas |  | Adrian |  |  | 12月 | 未开始
大厅 | S2 | 每日签到活动 |  | 优惠活动 | 新功能 |  | Andersen |  | Duke |  | / |  | Jerry |  | Lucas |  | Adrian |  |  | 12月 | 未开始
大厅 | S3 | 大厅代理创建用户生成随机密码，不能123456，且可以复制 |  |  | 新功能 |  | Sion |  | Duke |  | / |  | jerry |  | Lucas |  | Miya |  |  | 12月 | 未开始
大厅 | S1 | 新VIP充值 |  | 业主可自由选择哪个VIP充值（新增一个VIP充值） | 新功能 |  | Hayes |  | CK |  | / |  | Jerry |  | 待定 | 后端由11楼产品跟进 | Adrian | 预计12月5日上UAT，给业主测试 |  | 12月 | 进行中
管端 | S1 | LT彩票对接 |  |  | 新功能 |  | Sion |  | / |  | / |  | Jerry | taven已完成旋转 | JasonF | 等待订单接入（注单12月3/4号）开始接 | Miya |  | 2019-12-05 | 11月 | 进行中
游戏 | S1 | 游戏内充值跳转 |  | 游戏内也要弹新的充值界面 | 优化 | 充值优化 | hayes |  | / | 与充值一版 | / |  | Taven |  | / |  | Crystal |  |  | 10月 | 已完成
游戏 | S1 | 百家乐重构 |  | 游戏重构 | 优化 | 百家乐游戏房间配置 | Sion |  | River |  | / |  | John | 断线重连 | JiaMao |  | Miya |  | 2019-10-17 | 10月 | 已完成
游戏 | S1 | 炸金花优化2期 |  | 冤家牌和真人匹配 | 优化 |  | Andersen |  | Duke | 牌局开始使用三公资源 | Kabun |  | David |  | Mighty |  | Miya |  |  | 10月 | 已完成
游戏 | S1 | 奔驰宝马 |  | 街机 | 新游戏 |  | Sion |  | Duke |  | Kabun |  | Zard |  | JiaMao |  | Adrian |  | 2019-10-17 | 10月 | 已完成
管端 | S1 | 管端0.37&0.38版本 |  | 数据优化的版本 | 新功能 |  | Andersen |  | / |  | / |  | Hermine |  | JasonF |  | Miya |  |  | 11月 | 未开始
游戏 | S1 | 押注游戏旁观状态改为充值 | 红黑大战 |  | 优化 | “可投注余额要求”修改为“可投注充值要求” | Andersen |  | / |  | / |  | Zard |  | Gavin |  | Miya |  |  | 10月 | 已完成
游戏 | S1 | 押注游戏旁观状态改为充值 | 百家乐 |  | 优化 | “可投注余额要求”修改为“可投注充值要求” | Andersen |  | / |  | / |  | John |  | Gavin |  | Miya |  |  | 10月 | 已完成
游戏 | S1 | 押注游戏旁观状态改为充值 | 奔驰宝马 |  | 优化 | “可投注余额要求”修改为“可投注充值要求” | Andersen |  | / |  | / |  | Zard |  | JiaMao |  | Miya |  |  | 10月 | 已完成
游戏 | S1 | 押注游戏旁观状态改为充值 | 龙虎斗 |  | 优化 | “可投注余额要求”修改为“可投注充值要求” | Andersen |  | / |  | / |  | John |  | Gavin |  | Miya |  |  | 10月 | 已完成
管端 | S2 | 管端增加跑马灯设置功能 |  |  | 新功能 |  | Sion |  | / |  | / |  | Hermine |  | Lucas | 交接给jason | Adrian |  | 2019-12-05 | 12月 | 进行中
管端 | S2 | 管端分享优化 |  | 管端分享链接配置界面自定义 | 优化 | app端分享优化 | Sion |  | / |  | / |  | Hermine |  | / |  | Miya |  |  | 待定 | 进行中
管端 | S2 | 解绑微信功能 |  |  | 新功能 |  | Sion |  | / |  | / |  | Hermine |  | Stone | lucas | Crystal |  | 2019-11-21 | 11月 | 已完成
管端 | S2 | 【管端】轮盘抽奖积分规则优化 |  |  | 优化 | 【大厅】轮盘抽奖积分规则优化 | Andersen |  | / |  | / |  | Hermine |  | / |  | Adrian |  | 2019-11-28 | 12月 | 已完成
游戏 | S2 | 奔驰宝马上库存系统 |  | 文档先行 | 优化 |  | Derek |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | 2019-11-14 | 11月 | 已完成
游戏 | S1 | 红黑数值优化 |  | 加入库存点控 | 新功能 |  | Derek | 验收 | Duke |  | / |  | John |  | JiaMao |  | 待定 |  | 2019-10-31 | 11月 | 已完成
游戏 | S1 | 回合类游戏预扣方案(防非法以小博大) |  | 三公、抢庄/通比牛牛、斗地主、二八杠牌九红包 | 优化 |  | Andersen |  | / |  | / |  | Jerry |  | Mighty |  | 待定 |  |  | 12月 | 未开始
游戏 | S2 | 游戏API接口开发 | 订单类接口开发 |  | 新功能 |  | Andersen |  | / |  | / |  | / |  | Lucas | 还有新游戏接口 | Miya |  |  | 11月 | 已完成
游戏 | S2 | 游戏API接口开发 | 游戏类接口开发 |  | 新功能 |  | Andersen |  | / |  | / |  | David |  | Lucas | 还有新游戏接口 | Miya |  |  | 11月 | 已完成
游戏 | S1 | 骰宝 | 包含数值 | 棋牌 | 新游戏 |  | Andersen |  | CK |  | Kabun |  | David | 11月中 | JiaMao |  | Miya |  | 2019-12-12 | 12月 | 进行中
游戏 | S1 | 德州扑克 |  | 棋牌 | 新游戏 |  | Andersen |  | CK |  | Kabun |  | Robert |  | Kenny | 11月底 | Adrian |  |  | 12月 | 进行中
游戏 | S2 | 游戏内昵称功能 |  | 所有游戏 | 新功能 | 大厅昵称功能 | Andersen | 复用大厅 | / |  | / |  | Jerry | 各个游戏里改 | Gavin | lucas接口？ | Miya |  |  | 12月 | 未开始
游戏 | 待定 | 游戏内头像的vip展示 |  |  | 新功能 |  | Sion |  | River |  | / |  | John |  | Lucas |  | Adrian |  |  | 12月 | 未开始
游戏 | S2 | 龙虎斗优化重构 |  |  | 优化 |  | Sion |  | CK |  | / |  | John |  | JiaMao |  | Miya |  |  | 12月 | 未开始
游戏 | S2 | 百家乐路图优化（适用龙虎斗） |  | 问路功能、滑动功能、新一局路图出现效果 | 优化 |  | Sion |  | / |  | / |  | John |  | / |  | Miya |  | 2019-10-31 | 10月 | 已完成
游戏 | S2 | 游戏WS错误消息处理 | 炸金花 |  | 优化 | 大厅WS错误消息处理 | Andersen |  | / |  | / |  | David |  | Gavin |  | Miya |  |  | 10月 | 已完成
游戏 | S2 | 游戏WS错误消息处理 | 百家乐 |  | 优化 | 大厅WS错误消息处理 | Sion |  | / |  | / |  | John | 和重构一起上 | Gavin |  | Miya |  | 2019-10-17 | 10月 | 已完成
游戏 | S2 | 押注类游戏耐心等待下一局及非下注阶段统一 |  | 红黑、龙虎、百家乐、奔驰宝马 | 优化 |  | Sion |  | / |  | / |  | John |  | / |  | Miya |  | 2019-10-31 | 10月 | 已完成
游戏 | S2 | 点控方案输出 |  | 配合升级账号送金币的打码倍数 | 新功能 |  | Derek |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | 10月 | 已完成
游戏 | S2 | 游戏WS错误消息处理 | 红黑大战 |  | 优化 | 大厅WS错误消息处理 | Andersen |  | / |  | / |  | John |  | Gavin |  | Miya |  | 2019-11-21 | 11月 | 已完成
游戏 | S2 | 龙虎斗线上版本接库存 |  |  | 优化 |  | Derek |  | / |  | / |  | / |  | JiaMao |  | Adrian |  | 2019-11-28 | 11月 | 已完成
游戏 | S2 | 游戏WS错误消息处理 | 三公 |  | 优化 | 大厅WS错误消息处理 | Andersen |  | / |  | / |  | HongLeong |  | Gavin |  | Miya |  | 2019-11-28 | 11月 | 进行中
大厅 | S3 | 第三方游戏加载图标区分业主 |  |  | 优化 |  | Sion |  | Duke |  | / |  | Jerry | taven配合 | / |  | Adrian |  |  | 12月 | 未开始
游戏 | S2 | 奔驰宝马优化 |  | 后台切换卡死，loading地图拉伸 | 优化 |  | Sion |  | Duke |  | Kabun | 321 | Zard |  | JiaMao |  | Adrian |  | 2019-10-31 | 10月 | 已完成
游戏 | S2 | 游戏WS错误消息处理（在红黑之后） | 龙虎斗 |  | 优化 | 大厅WS错误消息处理 | Sion |  | / |  | / |  | John |  | / |  | Adrian |  |  | 12月 | 未开始
大厅 | S3 | 排行榜功能 |  |  | 新功能 |  | Sion |  | Duke |  | / |  | Jerry |  | Lucas |  | Miya |  |  | 10月 | 进行中
大厅 | S3 | 复制官网功能 |  |  | 新功能 |  | Sion |  | Duke |  | / |  | Jerry | 需要Zard支持 | JasonF |  | Miya |  |  | 待定 | 未开始
游戏 | S2 | 红包扫雷 |  | 方案，机器人，数值 | 新游戏 |  | Derek |  | 待定 |  | Kabun |  | 待定 |  | 待定 |  | Adrian |  |  | 待定 | 未开始
大厅 | S3 | 玩家召回活动 |  | 优惠活动 | 新功能 |  | 待定 |  | 待定 |  | / |  | 待定 |  | 待定 |  | Adrian |  |  | 11月 | 未开始
大厅 | S3 | 在线奖励活动 |  | 优惠活动 | 新功能 | 管端在线奖励配置 | Fan | 等待开发和设计排期 | 待定 |  | / |  | 待定 |  | 待定 |  | Adrian |  |  | 11月 | 未开始
管端 | 待定 | 游戏管端增加手机号换绑功能 |  | 建议直接把mt管端修改做好，需要协商，mt那边不做 | 新功能 |  | Sion |  | / |  | / |  | Hermine |  | Stone |  | Adrian |  |  | 待定 | 未开始
管端 | S3 | 老虎机数据缺失 |  | 游戏活跃人数、最高同时在线人数 | 优化 |  | Hayes | 前后端待讨论 | / |  | / |  | / |  | JasonF |  | Miya |  |  | 10月 | 未开始
管端 | S3 | 管端在线奖励配置 |  | 优惠活动 | 新功能 |  | Fan |  | / |  | / |  | Hermine |  | Lucas |  | Miya |  |  | 11月 | 未开始
游戏 | S3 | 上庄功能方案输出 |  | 龙虎斗，奔驰宝马，百人牛牛做上庄功能 | 新功能 |  | Derek |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | 10月 | 未开始
游戏 | S3 | 炸金花动画补全 |  | 孤注一掷比牌、最终轮全局比牌 | 优化 |  | Andersen |  | Duke |  | / |  | David |  | / |  | 待定 |  |  | 12月 | 未开始
游戏 | S1 | 炸金花加载优化 |  | sit已实现，需要拉分支 | 优化 |  | Andersen |  | / |  | / |  | David |  | / |  | Crystal |  |  | 11月 | 已完成
游戏 | S3 | 森林舞会 |  |  | 新功能 |  | Sion |  | 待定 |  | Kabun |  | 待定 |  | 待定 |  | 待定 |  |  | 待定 | 未开始
游戏 | S1 | 新百人牛牛上线 |  | （目前还有一个问题需要上海周三优化） | 新功能 |  | Hayes |  | / |  | / |  | David |  | / |  | 待定 |  | 2019-11-07 | 11月 | 已完成
游戏 | S3 | 轮盘 |  | 街机 | 新游戏 |  | Fan | 已经评审结束，细节优化后开始制作 | Jess | 11.18号开始制作 | Kabun |  | John | 12月中旬开始制作 | JiaMao | 11.20号开始制作 | Adrian |  |  | 12月 | 未开始
超管 | 待定 | 游戏以及部分用户金额账变数据统计 |  |  | 优化 |  | Derek |  | / |  | / |  | Hermine |  | 待定 |  | Adrian |  |  | 待定 | 未开始
管端 | S1 | 管端0.35版本 | 轮播图指定活动链接跳转 |  | 新功能 |  | Andersen |  | / |  | / |  | Hermine |  | Lucas | 4 | Miya |  | 2019-11-07 | 11月 | 已完成
管端 | S1 | 管端0.35版本 | 某层级不赠送活动优惠 |  | 新功能 |  | Andersen |  | / |  | / |  | Hermine |  | JasonF | 3需要lucas配合 | Miya |  | 2019-10-31 | 10月 | 已完成
管端 | S1 | 陪玩层级id，加入redis |  |  | 新功能 |  | / |  | / |  | / |  | Hermine |  | JasonF | 1 | Miya |  | 2019-11-07 | 11月 | 已完成
超管 | 待定 | 第三方游戏未接入游戏列表增加 |  |  | 优化 |  | Sion |  | Duke |  | / |  | / |  | JasonF |  | Adrian |  | 2019-12-05 | 11月 | 进行中
超管 | 待定 | 数据报表 |  |  | 新功能 |  | Andersen |  | / |  | / |  | Hermine |  | 待定 |  | Adrian |  |  | 12月 | 未开始
管端 | S1 | “可投注余额要求”修改为“可投注充值要求” |  |  | 优化 | 押注游戏旁观状态改为充值 | Andersen |  | / |  | / |  | Hermine |  | / |  | Miya |  |  | 10月 | 已完成
管端 | S1 | 管端每日分享设置充值门槛 |  |  | 新功能 | 每日分享充值门槛 | Andersen |  | / |  | / |  | Hermine |  | JasonF |  | Miya |  |  | 10月 | 已完成
管端 | S1 | 捕鱼房间配置展示 | 业主管端 |  | 新功能 |  | Andersen |  | / |  | / |  | Hermine |  | / |  | Adrian |  | 2019-09-26 | 10月 | 已完成
管端 | S1 | 每日数据大厅活跃去重 |  |  | 优化 |  | Andersen |  | / |  | / |  | / |  | JasonF |  | Miya |  |  | 10月 | 已完成
管端 | S1 | 每日分享去掉图片上传和单日每次分享功能 |  |  | 优化 |  | Sion |  | / |  | / |  | Hermine |  | / |  | Adrian |  |  | 10月 | 已完成
管端 | S1 | 每日分享活动优化 |  | 首次分享→每日首次分享，每次分享→单日每次分享 | 优化 |  | sion |  | / |  | / |  | Hermine |  | JasonF |  | Adrian |  |  | 10月 | 已完成
管端 | S1 | 绑定送金增加打码倍数需求 |  |  | 优化 |  | Sion |  | / |  |  |  | Hermine |  | Lucas |  | Adrian |  |  | 10月 | 已完成
大厅 | 待定 | 救济金活动 |  | 优惠活动 | 新功能 |  | 待定 |  | 待定 |  | / |  | 待定 |  | 待定 |  | Adrian |  |  | 11月 | 未开始
管端 | S2 | 解绑手机功能 |  |  | 新功能 |  | Sion |  | / |  | / |  | Hermine |  | Stone | jason | Adrian |  | 2019-11-07 | 11月 | 已完成
游戏 | S2 | 百家乐上库存系统 |  |  | 优化 |  | Derek |  | / |  | / |  | / |  | JiaMao |  | Adrian |  | 2019-12-05 | 12月 | 进行中
管端 | S2 | 全局维护白名单 |  | 管端增加白名单层级及指定用户 | 新功能 |  | Sion |  | / |  | / |  | Hermine | jerry | JasonF | lucas | Miya |  | 2019-10-17 | 10月 | 已完成
管端 | S2 | 替换轮盘抽奖示意图 |  |  | 优化 |  | Andersen |  | / |  | / |  | Hermine |  | / |  | Miya |  |  | 10月 | 已完成
管端 | S2 | 轮盘分享活动只允许创建一个 | 活动去掉删除功能 |  | 优化 | 幸运轮盘独立页面 | Sion |  | / |  | / |  | Hermine |  | JasonF |  | Miya |  |  | 10月 | 已完成
管端 | S2 | 轮盘分享活动只允许创建一个 | 活动公告新建功能改造 | 需要实现最后一天免费分享后，在此日前还能分享的效果 | 优化 | 幸运轮盘独立页面 | Andersen |  | / |  | / |  | Hermine |  | Lucas |  | Miya |  | 2019-10-31 | 10月 | 已完成
大厅 | 待定 | 提现限制（最低提现限制） |  | 点控、优惠总额限制 | 新功能 |  | Derek |  | / |  |  |  | Jerry |  | Gavin |  | Adrian |  |  | 10月 | 未开始
大厅 | 待定 | 更换头像框 |  | 根据VIP等级解锁头像框 | 新功能 |  | Sion |  | 待定 |  | / |  | Jerry |  | 待定 |  | Adrian |  |  | 待定 | 未开始
大厅 | 待定 | 升级账号时添加邀请码 | 待定 | 处理二维码扫描下载偶发失效问题 | 优化 |  | Sion |  | Duke |  | / |  | Jerry |  | Stone | 15号 | Crystal |  |  | 待定 | 未开始
大厅 | 待定 | 第三方版本代理功能 |  | 接入第三方数据 | 优化 |  | Derek |  | 待定 |  |  |  | 待定 |  | 待定 |  | Adrian |  |  | 11月 | 未开始
管端 | S1 | 奔驰宝马日志优化 | 增加开奖结果，小数点修正 |  | 优化 |  | Andersen | [7 empty] | JiaMao |  | Adrian |  | 2019-11-07 | 11月 | 已完成
管端 | 待定 | 非押注类游戏房间充值准入设置 |  |  | 新功能 | 非押注类游戏房间充值准入 | Andersen |  | / |  | / |  | Hermine |  | JasonF |  | 待定 |  |  | 12月 | 未开始
管端 | 待定 | 最高同时在线人数错误 |  |  | BUG |  | Andersen |  | / |  | / |  | / |  | JasonF |  | Miya |  |  | 待定 | 进行中
管端 | S3 | 奖励日志每次分享BUG |  | 每1次分享需要生成1条记录 | BUG |  | Andersen |  | / |  | / |  | / |  | JasonF | 已经制作，可以转测 | Miya |  |  | 10月 | 已完成
游戏 | 待定 | 非押注类游戏房间充值准入 |  |  | 新功能 | 非押注类游戏房间充值准入设置 | Andersen |  | Duke |  | / |  | Jerry |  | Gavin |  | 待定 |  |  | 12月 | 进行中
游戏 | 待定 | 十三水 |  | 棋牌 | 新游戏 |  | Sion |  | River |  | Kabun |  | Label |  | Mighty |  | Miya |  |  | 待定 | 进行中
超管 | S1 | 百家乐游戏房间配置 | 超管房间配置显示字段缺少 | 与红黑保持一致 | BUG | 百家乐重构 | Sion |  | / |  | / |  | Hermine |  | JiaMao |  | Crystal |  | 2019-10-03 | 10月 | 已完成
超管 | S1 | “可投注余额要求”修改为“可投注充值要求” |  |  | 优化 |  | Andersen |  | / |  | / |  | Hermine |  | / |  | Miya |  |  | 10月 | 已完成
超管 | S1 | 百家乐游戏房间配置 | 超管房间修改界面字段名称 | 与红黑保持一致 | 优化 | 百家乐重构 | Sion |  | / |  | / |  | Hermine |  | JiaMao |  | Crystal |  | 2019-10-03 | 10月 | 已完成
超管 | S1 | 捕鱼配置单个业主修改 |  |  | 新功能 |  | Andersen |  | / |  | / |  | Hermine |  | Lucas |  | Adrian |  | 2019-09-26 | 9月 | 已完成
超管 | S1 | 超管业主管理游戏列表 | 删除某款游戏没有生效 |  | BUG |  | Andersen |  | / |  | / |  | / |  | JasonF |  | Miya |  | 2019-10-17 | 10月 | 已完成
游戏 | 待定 | 游戏断线重连功能 |  |  | 新功能 |  | Fan | 跟进验收 | / |  | / |  | Zard | 所有游戏前端 | Gavin |  | Adrian |  |  | 待定 | 进行中
游戏 | 待定 | 游戏跑马灯富文本 |  | 所有游戏 | 优化 | 大厅跑马灯富文本 | Andersen |  | 待定 |  | / |  | 待定 |  | 待定 |  | Adrian |  |  | 11月 | 未开始
游戏 | 待定 | 机器人下注表现优化 |  | 优化押注游戏的机器人下注逻辑和表现 | 优化 |  | Derek |  | 待定 |  | Kabun |  | 待定 |  | 待定 |  | Adrian |  |  | 待定 | 未开始
游戏 | 待定 | 炸金花3期优化 |  |  | 新功能 | 炸金花重构 | Andersen |  | Duke |  | / |  | David |  | Mighty |  | 待定 |  |  | 12月 | 未开始
游戏 | 待定 | 炸金花重构 | 消息协议重构 |  | 新功能 |  | Andersen |  | / |  | / |  | David |  | Mighty |  | 待定 |  |  | 12月 | 未开始
游戏 | 待定 | 押注炸金花 |  | 棋牌 | 新游戏 |  | Andersen |  | 待定 |  | Kabun |  | 待定 |  | JiaMao |  | Adrian |  |  | 待定 | 未开始
游戏 | S1 | 百人牛牛（KL） |  |  | 新游戏 |  | Derek |  | River |  | Kabun |  | John |  | JiaMao |  | Adrian |  |  | 12月 | 进行中
Note on A6: Andersen Liao: 分“大厅、游戏、管端、超管、APP ”5个模块。
Note on B6: Andersen Liao: 每个模块优先级各自独立，但要注意关联需求
Note on C6: Andersen Liao: 不要合并单元格，同一个父任务时，可以建立多个父任务，再拆分需求
Note on D6: Andersen Liao: 点击跳到相应JIRA单
Note on F6: Andersen Liao: 分“新功能、优化、BUG 、新游戏”4类。
Note on G6: Andersen Liao: 点击跳到关联需求点
Note on T6: Andersen Liao: 选择上线时间，固定为每周四
Note on V6: Andersen Liao: 分“未开始、进行中、已完成 ”3类。 指前后端任意一个动工了为进行中。 发布了prod为已完成。 其他都是未开始。

## 2020年
颜色标注 | 开发状态 | 表格更新时间 |  |  | 功能需求开发排期
未开始
进行中
已完成
模块 | 优先级 | 需求名称 | 需求拆分 | 需求简述 | 类型 | 关联需求 | 产品文档 | 设计资源 | 音效资源 | 前端开发 | 后端开发 | 测试 | 上线时间 | 计划上线月份 | 开发状态
大厅
大厅
大厅
大厅
大厅
大厅
大厅
大厅
大厅
大厅
大厅
大厅
大厅
大厅
大厅
大厅
大厅
大厅
大厅
大厅
大厅
大厅
游戏
游戏
游戏
游戏
游戏
游戏
游戏
游戏
游戏
游戏
游戏
游戏
游戏
游戏
游戏
游戏
游戏
游戏
游戏
APP
APP
管端
管端
管端
管端
管端
管端
管端
管端
管端
管端
管端
超管
超管
超管
超管
Note on A6: Andersen Liao: 分“大厅、游戏、管端、超管、APP ”5个模块。
Note on B6: Andersen Liao: 每个模块优先级各自独立，但要注意关联需求
Note on C6: Andersen Liao: 不要合并单元格，同一个父任务时，可以建立多个父任务，再拆分需求
Note on D6: Andersen Liao: 点击跳到相应JIRA单
Note on F6: Andersen Liao: 分“新功能、优化、BUG 、新游戏”4类。
Note on G6: Andersen Liao: 点击跳到关联需求点
Note on T6: Andersen Liao: 选择上线时间，固定为每周四
Note on V6: Andersen Liao: 分“未开始、进行中、已完成 ”3类。 指前后端任意一个动工了为进行中。 发布了prod为已完成。 其他都是未开始。

## 表格参数(请勿修改)
上线时间 | 产品 | 前端 | 后端 | 设计 | 音效 | 测试 | 类型 | 编号 | 状态 | 月份
2019-09-12 | Andersen | Jerry | Gavin | Wen | Kabun | Adrian | 新功能 | S1 | 未开始 | 1月
2019-09-19 | Sion | John | Kenny | Duke | / | Miya | 优化 | S2 | 进行中 | 2月
2019-09-26 | Hayes | Zard | Mighty | ChenQi | 待定 | Crystal | BUG | S3 | 已完成 | 3月
2019-10-03 | Fan | Shawn | JasonF | Jess |  | / | 新游戏 | S4 |  | 4月
2019-10-10 | Derek | Hermine | Lucas | CK |  | 待定 |  | S5 |  | 5月
2019-10-17 | / | Taven | JiaMao | River |  |  |  | S6 |  | 6月
2019-10-24 | 待定 | Benny | Sang How | Jason |  |  |  | S7 |  | 7月
2019-10-31 | 前端: Danferd; 后端: Henry; 设计: /; 编号: S8; 月份: 8月
2019-11-07 | 前端: David; 后端: Mark; 设计: 待定; 编号: S9; 月份: 9月
2019-11-14 | 前端: Robert; 后端: Stone; 编号: S10; 月份: 10月
2019-11-21 | 前端: HongLeong; 后端: /; 编号: 待定; 月份: 11月
2019-11-28 | 前端: Label; 后端: 待定; 月份: 12月
2019-12-05 | bar: 前端; 月份
2019-12-12 | bar: 前端
2019-12-19
2019-12-26
2020-01-02
2020-01-09
2020-01-16
2020-01-23
2020-01-30
2020-02-06
2020-02-13
2020-02-20
2020-02-27
2020-03-05
2020-03-12
2020-03-19
2020-03-26
2020-04-02
2020-04-09
2020-04-16
2020-04-23
2020-04-30
2020-05-07
2020-05-14
2020-05-21
2020-05-28
2020-06-04
2020-06-11
2020-06-18
2020-06-25
2020-07-02
2020-07-09
2020-07-16
2020-07-23
2020-07-30
2020-08-06
2020-08-13
2020-08-20
2020-08-27
2020-09-03
2020-09-10
2020-09-17
2020-09-24
2020-10-01
2020-10-08
2020-10-15
2020-10-22
2020-10-29
2020-11-05
2020-11-12
2020-11-19
2020-11-26
2020-12-03
2020-12-10
2020-12-17
2020-12-24
2020-12-31
2021-01-07
2021-01-14
2021-01-21
2021-01-28
2021-02-04
2021-02-11
2021-02-18
2021-02-25
2021-03-04
2021-03-11