## 大厅
上线月份(预估) | 产品版本号 | 版本内容 | 上线日期
11月中旬 | 1.0.0 | 1、vip功能 2、解绑手机后大厅表现优化 3、邮件功能bug修复 | 11.21
11月下旬 | 1.0.0 | API版本完整流程 | 11.28
11月下旬 | 1.0.1 | 1、新规则轮盘 2、切换账号时旧账号登出 3、跑马灯富文本版本
12月中旬 | 1.1.0 | 1、客服界面优化版本、 2、个人中心第三方数据版本、 3、大厅增量更新 4、代理创建用户功能优化版本（用户名和密码）
12月下旬 | 1.1.1 | 排行榜功能
1月中旬 | 1.2.0 | 每日签到、玩家召回、在线奖励活动

## 管端
上线月份(预估) | 产品版本号 | 版本内容 | 上线日期
11月 | 0.37 | 1、“平台数据-每日数据”增加展开游戏列表功能 2、“用户管控-用户详情”增加每日汇总和展开游戏列表功能 3、“牌局详情-按牌局查询”显示每一局开奖结果&展开后显示最后下注时间 4、“独立游戏包管理-代理管理-佣金报表”增加查询类型 5、开发手机号查询(包括上传账号；只做位数校验) | 逐步上线
11月 | 0.37(BUG) | 1、每日数据筛选游戏和非今日数据时需要显示“用户投入数据” 2、棋牌“万元投入人数”没有数据 3、老虎机“游戏活跃人数”没有数据&“人均单次投入金额”没有数据 4、捕鱼统计“日期”没有排序功能 | 逐步上线
12月 | 0.38 | 1、“用户管控-当日用户”增加用户盈亏数据分析 2、“平台数据-数据概览”增加游戏筛选 3、“平台数据-每日数据”趋势图增加前一日数据比较 4、“游戏数据-游戏统计”增加游戏投入人数 5、“游戏数据-老虎机日志”修改为可跨天查询 6、增加邮件立即发送功能

## 超管
上线月份(预估) | 产品版本号 | 版本内容 | 上线日期
11月 | 0.13(BUG) | 1、游戏挂维护或者关闭了，超管开启中的数量依然没有变化 2、超管无法对单个业主的某款游戏进行操作 3、对游戏进行了关闭或者挂维护，超管状态没有更新 | 逐步上线
12月 | 0.13(接入汇总数据) | 待定

## 炸金花
上线月份(预估) | 产品版本号 | 版本内容 | 上线日期
11月 | 0.1.0 | 1、加载优化 2、孤注一掷偶现卡死问题解决 | 11.16
11月 | 0.2.0 | 1、解决串消息问题 2、跟到底真人匹配冤家牌 3、完整亮牌功能 4、解决跨局结算问题 5、房间列表左上角样式、跑马灯样式、房间列表上下菜单栏进场动画 | 11.28
12月 | 1.0.0 | 重构版本
12月 | 1.0.1 | 1、完整动画(比牌引导、孤注一掷、最后一轮) 2、跟到底样式优化 3、WS错误消息完整处理 4、玩家昵称显示 5、房间充值准入

## 三公
上线月份(预估) | 产品版本号 | 版本内容 | 上线日期
11月 | 1.0.0 | 1、WS错误消息处理 2、房间列表左上角样式、跑马灯样式、房间列表上下菜单栏进场动画 3、余额预扣逻辑 | 11.28
12月 | 1.0.1 | 1、房间充值准入 2、玩家昵称显示

## 红黑大战
上线月份(预估) | 产品版本号 | 版本内容 | 上线日期
11月 | 1.0.0 | 重构版本(含数值优化) | 11.19
11月 | 1.0.1 | 1、房间列表左上角样式、跑马灯样式、房间列表上下菜单栏进场动画
12月 | 1.0.2 | 1、玩家昵称显示
待定 | 1.1.0 | 1、上庄功能

## 骰宝
上线月份(预估) | 产品版本号 | 版本内容 | 上线日期
12月 | 0.0.1 | 新游戏

## 德州扑克
上线月份(预估) | 产品版本号 | 版本内容 | 上线日期
12月 | 0.0.1 | 新游戏

## 百家乐
上线月份(预估) | 产品版本号 | 版本内容 | 上线日期
12月上旬 | 1.0.0 | 房间列表左上角样式、跑马灯样式、房间列表上下菜单栏进场动画
12月中旬 | 1.0.1 | 库存接入
12月下旬 | 1.0.2 | 游戏中昵称展示
12月下旬 | 1.0.3 | 玩家列表开放
1月中旬 | 1.1.0 | 玩家上庄功能

## 龙虎斗
上线月份(预估) | 产品版本号 | 版本内容 | 上线日期
12月上旬 | 1.0.0 | 龙虎斗新版本 1、新规则 2、新界面 3、房间列表左上角样式、跑马灯样式、房间列表上下菜单栏进场动画
12月中旬 | 1.0.1 | 库存接入
12月下旬 | 1.0.2 | 游戏中昵称展示、ws错误消息处理
12月下旬 | 1.0.3 | 玩家列表开放
1月中旬 | 1.1.0 | 玩家上庄功能

## 奔驰宝马
上线月份(预估) | 产品版本号 | 版本内容 | 上线日期
11月下旬 | 1.0.0 | 投注限额、最大筹码修改
12月中旬 | 1.0.1 | 游戏中昵称展示、ws错误消息处理
12月下旬 | 1.0.2 | 玩家列表开放
1月中旬 | 1.1.0 | 玩家上庄功能

## 红包扫雷
上线月份(预估) | 产品版本号 | 版本内容 | 上线日期

## 轮盘
上线月份(预估) | 产品版本号 | 版本内容 | 上线日期

## 十三水
上线月份(预估) | 产品版本号 | 版本内容 | 上线日期

## 森林舞会
上线月份(预估) | 产品版本号 | 版本内容 | 上线日期

## 飞禽走兽
上线月份(预估) | 产品版本号 | 版本内容 | 上线日期

## 押注炸金花
上线月份(预估) | 产品版本号 | 版本内容 | 上线日期